Администрация

муниципального образования

Краснокоммунарский поссовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2019 г. № 189-п

п.Красный Коммунар

Об утверждении

отчета  о реализации

муниципальных программ

за 3-й квартал 2019 года

В соответствии с  Положением «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Краснокоммунарский  поссовет» утвержденным постановлением администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ  (подпрограмм) администрации муниципального образования  Краснокоммунарский  поссовет Сакмарского района  за 3-й квартал 2019 года в составе:

1.1. Отчета о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский  поссовет Сакмарского района  за 3-й квартал 2019 года к настоящему Постановлению;

1.2. Отчета о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский  поссовет Сакмарского района  за 3-й квартал 2019 года к настоящему Постановлению;

1.3. Результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Краснокоммунарский  поссовет Сакмарского района  за 3-й квартал 2019 года к настоящему Постановлению;

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава    поссовета                                    С.А. Шарыгин

Исп.: Л.Ф. Маннанова

Тел.:27-1-07

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования Краснокоммунарский  поссовет Сакмарского района Оренбургской области

В 2019 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ:

-  Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы».

-   «Формирование современной городской среды».

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет».

- «Развитие системы  градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района».

- «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка  на территории Краснокоммунарского сельского поселения  Сакмарского района».

- «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района.

- Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

1. Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети  муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы».

Задачи программы:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного  значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри поселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- подготовка проектной документации;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

План реализации  муниципальной программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети  муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы», (Приложение №1).

Отчет о ресурсном обеспечении и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета представлены в Приложении №2.

Анализ программы показал, что за 3-й квартал 2019 года ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета программа «Развития и функционирования дорожно-транспортной сети муниципального образования  Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 3-й квартал 2019 года признана эффективной.

2. Программа «Формирование комфортной городской  среды в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет на 2018-2022 годы».

Задачи программы:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- Благоустройство общественных территорий поселения;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- Формирование системы инструментов общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 3-й квартал 2019 года (Приложение №3).

Анализ реализации Программы в 3-ем квартале 2019 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе выполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета  программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 3-й квартал 2019 года признана эффективной.

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской  области до 2021г. и на период с 2022 года по 2034 год.

Задачи программы:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Краснокоммунарского поссовета;

- Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поссовета;

- Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поссовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поссовета;

- Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поссовета услугами объектов социальной инфраструктуры;

- Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности.

По этой программе планируется следующие работы на 2017-2034 годы:

-    Капитальный ремонт детского сада «Стрела»  в п. Красный Коммунар

-   Строительство здания СДК и школы искусств  в п.Красный Коммунар;

-    Ремонт в п.Красный Коммунар здания поликлиники

-   Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный Коммунар. (Приложение № 4).

Анализ реализации программы показывает, что программные цели и задачи исполняются.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Краснокоммунарского поссовета программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» признана не совсем  эффективной. Требуются доработки и расширение.

4. Финансирование программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы» в 2019 году не предусматривалось (Приложение №5).

5. Программа «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка  на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района на 2017-2020 годы».

Задачи Программы:

- консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений;

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;

- совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;

- активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждении преступлений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году  –  50,0  тыс. рублей (Приложение № 6).

Программа охватывает  сферу безопасной жизнедеятельности населения Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района, направлена на обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Анализируя программу, можно сказать следующее: что программы выполняется и признана эффективной.

6. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной сферы  инфраструктуры муниципального  образования  Краснокоммунарский  поссовет  Сакмарского района  на 2014-2020 годы».

Задачами Программы являются:

- повышение энергоэффективности и энергосбережения;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества  и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность  обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

На реализацию мероприятий по программе в 2019 году запланировано 3000,0 тыс.руб из них областной бюджет-2700,0тыс.руб местный бюджет 300,0тыс. руб.

(Приложение №7).

Анализ реализации Программы за 3-й квартал 2019 года показал, что от реализации Программы на данном этапе никаких работ не проводились.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Краснокоммунарского поссовета  программа «Комплексное развитие систем коммунальной сферы  инфраструктуры муниципального  образования  Краснокоммунарский  поссовет  Сакмарского района  на 2014-2020 годы» за 3-й квартал 2019 года, не возможно сделать вывод об эффективности данной программы.

7. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030  годы (Приложение№8).

Задачи Программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 3523,828 тыс. рублей, в том числе в 2019 – 847,072 тыс. руб.

Анализируя программу можно сказать следующее: что касается общеобразовательных организаций и детских дошкольных учреждений, то их в поселении представляют: МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа на 640 мест, нуждается в расширении и МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 240 мест, нуждается в расширении и МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» на 180 мест, нуждается  в расширении.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

В целях развития сети дорог муниципального образования Краснокоммунарский поссовет планируются:

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

В связи с недостаточным финансированием, комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог выполняются.

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных  Программы.

Приложение №1

1 Программа : Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области 2019-2024 годы»

План

реализации муниципальной программы в 2019 году

| № № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| программа «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Краснокоммунарского поссовета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования | 499,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период |  |  |  |  | 499,0 |
| 3 | Освещение улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар |  |  |  |  | 2000,0 |
| 4 | Обкос улично-дорожной сети в границах населенного пункта п.Красный Коммунар |  |  |  |  | 160,0 |

Приложение №2

Отчет

О ресурсном обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы

муниципальной программы за счет средств местного  бюджета и за счет средств областного бюджета 3-й квартал 2019 года

| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено 2019 год | Исполнено |

| 1 | «Развитие сети внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Краснокоммунар-ский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» | 8167,702 | 5764,954 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по содержанию внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | 499,0 | 499,0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | 499,0 | 499,0 |
| - Мероприятия по ремонту внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар | 3189,702 | 2592,926 |
| 23 | Освещение улично-дорожной сети в границах населенного пункта п. Красный Коммунар | 2000,0 | 1522,301 |
| 2.3 | Обкос улично-дорожной сети в границах населенного пункта п.Красный Коммунар | 160,0 | 141,701 |
| - Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: подготовка проектной документации. |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проектной документации на ремонт внутри поселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | 200,0 | 375,026 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Задача мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | 180,0 | 135,0 |

Приложение №3

2 Программа : «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 3-й квартал 2019 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | факт |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе | 15225 | - |
|  |  |  | областные | 14500 | - |
|  |  |  | местные | 550 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 | благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего, в том числе | 14700 | 496,781 |
|  |  |  | областные | 14000 | - |
|  |  |  | местные | 700 | 496,781 |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 | благоустройство общественных территорий | Всего, в том числе | 525 | 25,0 |
|  |  |  | областные | 500 | - |
|  |  |  | местные | 25 | 25,0 |

Приложение №4

3 Программа: «Комплексное развитие социальной

инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет»

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной

инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет» за 3-й квартал 2019 года.

Образование:

- МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа нормативной вместимостью 352 мест и фактическим количеством учеников 505 чел.

- Краснокоммунарский детский сад «Стрела»  на 284 мест и с фактическим пребыванием детей -293 человек.

Таблица -1 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
| - 1 | п.Красный Коммунар | МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» | 1 | 284 | 293 | 1982 |
|  |  | МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа | 1 | 352 | 505 | 1984 |
|  |  | МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» п.Красный Коммунар | 1 | 180 | 180 | 1991 |

Частных образовательных учреждений на территории поссовета не имеется.

На территории поссовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время имеется потребность в дополнительных детских учреждениях  и дополнительном помещении для школы  излишняя загруженность не благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в две смены.

Таким образом, образовательных учреждений на территории  поселения  не достаточно.

Культура:

В сфере культуры на территории поссовета работают:

- Сельская библиотека

- Имеется сельский Дом культуры, расположенный в п.Красный Коммунар. Дом культуры нуждается в реконструкции.

Таблица -2 Данные по обеспеченности учреждениями культуры

|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность |  | Ед. изм. | Год ввода/ Рекон струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |  |
|  | п. Красный Коммунар | ДК | 1 | 120 | - | мест | 1957 |
|  |  | Библиотека | 1 | 5000 | 5100 | Ед. хранения | 2011 |

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа.

Спортивные учреждения

На территории Краснокоммунарского поссовета имеется:

- тренажёрный зал для занятий вольной борьбой;

- при общеобразовательной школе – спортивный зал;

- хоккейный корт.

Иных спортивных сооружений не имеется

Предприятия  торговли и общественного питания:

На территории поссовета  не имеется   предприятий  общественного питания не имеется.

Учреждений  бытового  обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета  работает  51 индивидуальный предприниматель (30 торговых точек), которые в основном  обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

Здравоохранение:

В сфере здравоохранения на территории поссовета работают кабинет педиатра, кабинет терапевта, стоматологический кабинет и кабинет физ.процедур. Имеется 1  аптека и зубопротезный кабинет.

Таблица -3. Медицинские учреждения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
| - 1 | п. Красный Коммунар | кабинет педиатра | 1 |  |  | - |
|  |  | кабинет терапевта | 1 |  |  |  |
|  |  | стоматологический кабинет | 1 |  |  |  |
|  |  | кабинет физ.процедур | 1 |  |  |  |
|  |  | зубопротезный кабинет | 1 |  |  |  |

Оценка обеспеченности Краснокоммунарского поссовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Жители поссовета пользуются услугами Сакмарской центральной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское отделение, отделение неврологии.

Приложение №5

4 Программа: «Развитие системы  градорегулирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»

Программа направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование поселковой системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения Краснокоммунарский поссовет.

Исходя из анализа существующего положения  по наличию  документации в сфере градостроительства на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет и поставленных задач, Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования

- разработка  документов территориального планирования поселения;

Ориентировочная потребность затрат на осуществление программных мероприятий на 2018 год реализации Программы , нулевые.

Важнейшие целевые показатели эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Развитие системы градорегулирования

муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2015-2020 годы»

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |
|  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области | шт. | - |  |
|  | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области | шт. | 0 |  |
|  | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: пос. Красный Коммунар, с. Известковое Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости. | шт. | 0 |  |

Приложение №6

5 Программа: «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка

на территории Краснокоммунарского сельского поселения

Сакмарского района»

# Сведения о   показателях (индикаторах) реализации Программы за 3-й квартал 2019 года.

| # № # п/п | # Наименование целевого показателя # (индикатора) | # Единица # измерения | # Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2019 # год |  |

| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | процентов | # 2,6 |
| # 2. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений | процентов | 48,7 |

Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств муниципального бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятий | Расходы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | факт |
| Программа | # «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории Краснокоммунарского сельского поселения Сакмарского района на 2017-2020 годы» | 50 | 16,2 |
| #### Основное мероприятие 1.1 | «Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории поселения», в том числе: | - | - |
|  | информирование населения о деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории посления | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Профилактика правонарушений», в том числе: |  |  |
|  | формирование межведомственных групп по предупреждению, выявлению и пресечению фактов насилия в отношении детей, своевременному оказанию помощи, защите и реабилитации ребенка | - | - |
|  | проведение единого тематического родительского собрания по вопросам профилактики насилия, жестокости, суицидального поведения в рамках областного Дня родительского всеобуча | - | - |
|  | проведение цикла мероприятий по правовому воспитанию и просвещению детей и подростков «Мир твоих прав» | - | - |
|  | организация антинаркотических профилактических мероприятий в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | - | - |
|  | поддержка детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых направлена на профилактику и противодействие преступности | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка», в том числе: | 50,0 | 16,2 |
|  | Страхование жизни членов общественных формирований | 3,6 | - |
|  | Оплата мобильной связи командиру ДНД | 3,6 | 2,7 |
|  | Транспортные расходы командиру ДНД | 9,6 | - |
|  | денежное поощрение членов общественных формирований по итогам работы за год | 33,2 | 13,5 |

Приложение №7

6 Программа: «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района

Основные направления финансирования мероприятий

по реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области » 3-й квартал 2019 года

| Направление финансирования и наименование проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  | 2019г. | ф факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения по модернизации, всего тыс. pvб. | 3000,0 |  |
|  | Областной бюджет | 2700,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 |  |
| 2 | всего по теплоснабжению: тыс. руб. | 3000,0 |  |
|  | областной бюджет | 2700,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Новая д. 1,2 в п. Красный Коммунар | 3000,0 |  |
|  | областной бюджет | 2700,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Новая,5,6 в п.Красный Коммунар | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |
|  | местный бюджет | - |  |
| 5 | всего по водоснабжению: тыс. | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |
|  | местный бюджет | - |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Краснокоммунарская в п.Красный Коммунар | - | 175,00 |
| - | областной бюджет | - |  |
| - | местный бюджет | - | 175,00 |
| 7 | «Приобретение дополнительного блока–модуля для доработки газовой котельной на ул. Новая, 2-а в п.Красный Коммунар | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |
| - | местный бюджет | - |  |

Приложение №8

7 Программа : Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Мероприятия по развитию сети дорог за 3-й квартал 2019 года

| Наименование мероприятия (по какому адресу) | Кол-во (протяженность, площадь, объем) | Сроки реализации | Затраты на реализацию мероприятия, руб. (из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт ул. Монтажников Длинной от дома № 252 до дома № 242 | протяженность 0,23 км. | 2019 | 600 000 региональный бюджет; 1 400 000 местный бюджет |

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

| Наименование мероприятия (по какому адресу) | Кол-во (протяженность, площадь, объем) | Сроки реализации | Затраты на реализацию мероприятия, руб. (из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка знаков дорожного движения на территории сельского поселения | 12 шт. | 2019 | 72000 руб. местный бюджет |